## Tabela_Tarefas1
Nível_da_estrutura_de_tópicos | Grupo_de_recursos | Nome | Ativo | Nomes_dos_recursos | Duração | Início | Término
1 |  | UNOPS URBANISMO | Sim |  | 232 dias | 05 Janeiro 2026 09:00 | 24 Novembro 2026 18:00
2 |  | 3622 - Lote 2 Rosa Leão - URB | Não |  | 1 dia | 20 Outubro 2025 09:00 | 20 Outubro 2025 18:00
3 | Horizontes | Rosa Leão Compatibilização - URB | Não | Carolina | 1 dia | 20 Outubro 2025 09:00 | 20 Outubro 2025 18:00
2 |  | 3622 - Lote 1 Esperança - URB | Sim |  | 232 dias | 05 Janeiro 2026 09:00 | 24 Novembro 2026 18:00
3 | Horizontes | Esperança - AP | Sim | André | 65 dias | 05 Janeiro 2026 09:00 | 03 Abril 2026 18:00
3 | Horizontes | Esperança - PB | Sim | Carolina | 105 dias | 24 Abril 2026 09:00 | 17 Setembro 2026 18:00
3 | Fornecedores | Esperança - ORC | Sim | Rose | 71 dias | 18 Agosto 2026 09:00 | 24 Novembro 2026 18:00
2 |  | Tipologias | Não |  | 5 dias | 09 Março 2026 09:00 | 13 Março 2026 18:00
3 | Horizontes | UNOPS Tipologia Unifamiliar | Não | Carolina;André | 5 dias | 09 Março 2026 09:00 | 13 Março 2026 18:00
1 |  | UNOPS CENTRALIDADES | Sim |  | 42 dias | 18 Março 2026 09:00 | 14 Maio 2026 18:00
2 | Horizontes | Centralidades 01 - URB | Não | Carolina;André | 24 dias | 04 Fevereiro 2026 09:00 | 09 Março 2026 18:00
2 | Horizontes | Centralidades 02- URB | Sim | Carolina;André | 21 dias | 18 Março 2026 09:00 | 15 Abril 2026 18:00
2 | Horizontes | Centralidades 03- URB | Sim | Carolina;André | 21 dias | 16 Abril 2026 09:00 | 14 Maio 2026 18:00
1 |  | VALE | Sim |  | 313 dias | 25 Março 2025 09:00 | 26 Junho 2026 18:00
2 |  | 7425 - Sala Lubrificantes Pico | Não |  | 90 dias | 10 Outubro 2025 09:00 | 27 Fevereiro 2026 18:00
3 | Horizontes | Lubrificantes - ARQ | Não | Janine | 30 dias | 10 Outubro 2025 09:00 | 21 Novembro 2025 18:00
3 | Fornecedores | Lubrificantes - HID | Não | Victor | 30 dias | 10 Outubro 2025 09:00 | 21 Novembro 2025 18:00
3 | Fornecedores | Lubrificantes - CLI | Não | Raoni | 30 dias | 10 Outubro 2025 09:00 | 21 Novembro 2025 18:00
3 | Fornecedores | Lubrificantes - PCI | Não | Cris | 30 dias | 10 Outubro 2025 09:00 | 21 Novembro 2025 18:00
3 | Fornecedores | Lubrificantes - FUN | Não | Marcelo Karez | 30 dias | 10 Outubro 2025 09:00 | 21 Novembro 2025 18:00
3 |  | Lubrificantes - ELE | Não |  | 30 dias | 10 Outubro 2025 09:00 | 21 Novembro 2025 18:00
3 | Fornecedores | Lubrificantes - PQ | Não | Rose | 20 dias | 02 Fevereiro 2026 09:00 | 27 Fevereiro 2026 18:00
2 |  | 10125 - Campo de Futebol Parque da Cachoeira | Sim |  | 90 dias | 01 Dezembro 2025 09:00 | 17 Abril 2026 18:00
3 | Horizontes | Campo PCH - ARQ | Sim | Matheus | 90 dias | 01 Dezembro 2025 09:00 | 17 Abril 2026 18:00
3 | Fornecedores | Campo PCH - EST | Sim | Marcelo Karez | 18 dias | 04 Março 2026 09:00 | 27 Março 2026 18:00
2 |  | 8525 - ADM Mina Córrego do Feijão | Sim |  | 68 dias | 03 Fevereiro 2026 09:00 | 07 Maio 2026 18:00
3 | Horizontes | Mina Córrego do Feijão - ARQ/PSG | Sim | Janine;Matheus Tavares | 68 dias | 03 Fevereiro 2026 09:00 | 07 Maio 2026 18:00
2 |  | 0325 - UBS Santa Rita | Sim |  | 313 dias | 25 Março 2025 09:00 | 26 Junho 2026 18:00
3 | Horizontes | UBS - ARQ | Sim | Mariana;Carolina | 329 dias | 25 Março 2025 09:00 | 26 Junho 2026 18:00
3 | Fornecedores | UBS - EST | Sim | Marcel Farinha | 44 dias | 01 Abril 2026 09:00 | 01 Junho 2026 18:00
3 | Fornecedores | UBS - ORC | Sim | Rose | 313 dias | 25 Março 2025 09:00 | 26 Junho 2026 18:00
3 | Fornecedores | UBS - INST | Sim | Victor | 313 dias | 25 Março 2025 09:00 | 26 Junho 2026 18:00
1 |  | INTEGRA | Sim |  | 305 dias | 07 Março 2025 09:00 | 29 Maio 2026 18:00
2 |  | 0124 - Brasilândia | Sim |  | 280 dias | 07 Março 2025 09:00 | 24 Abril 2026 18:00
3 | Horizontes | Brasilândia - ARQ | Sim | A Definir | 280 dias | 07 Março 2025 09:00 | 24 Abril 2026 18:00
3 | Fornecedores | Brasilândia - HID | Sim | Victor | 280 dias | 07 Março 2025 09:00 | 24 Abril 2026 18:00
2 |  | 0124 - Parque das Flores | Sim |  | 280 dias | 07 Março 2025 09:00 | 24 Abril 2026 18:00
3 | Horizontes | Parque das Flores - ARQ | Sim | Maria Luiza | 280 dias | 07 Março 2025 09:00 | 24 Abril 2026 18:00
3 | Fornecedores | Parque das Flores - HID | Sim | Victor | 280 dias | 07 Março 2025 09:00 | 24 Abril 2026 18:00
2 |  | 0124 - Vila Gilda | Sim |  | 305 dias | 07 Março 2025 09:00 | 29 Maio 2026 18:00
3 | Horizontes | Vila Gilda - ARQ | Sim | Maria Luiza | 305 dias | 07 Março 2025 09:00 | 29 Maio 2026 18:00
3 | Fornecedores | Vila Gilda - HID | Sim | Victor | 305 dias | 07 Março 2025 09:00 | 29 Maio 2026 18:00
2 |  | 0124 - Pirajuçara | Sim |  | 295 dias | 07 Março 2025 09:00 | 15 Maio 2026 18:00
3 | Horizontes | Pirajuçara - ARQ | Sim | A Definir | 295 dias | 07 Março 2025 09:00 | 15 Maio 2026 18:00
3 | Fornecedores | Pirajuçara - HID | Sim | Victor | 295 dias | 07 Março 2025 09:00 | 15 Maio 2026 18:00
2 |  | 13325 - CRAS | Sim |  | 80 dias | 16 Janeiro 2026 09:00 | 07 Maio 2026 18:00
3 | Horizontes | CRAS - ARQ | Sim | Matheus | 80 dias | 16 Janeiro 2026 09:00 | 07 Maio 2026 18:00
3 | Fornecedores | CRAS - INST | Sim | Victor | 41 dias | 12 Março 2026 09:00 | 07 Maio 2026 18:00
3 | Fornecedores | CRAS - CLI | Sim | Raoni | 41 dias | 12 Março 2026 09:00 | 07 Maio 2026 18:00
3 | Fornecedores | CRAS - EST | Sim | Marcelo Karez | 20 dias | 30 Março 2026 09:00 | 24 Abril 2026 18:00
1 |  | DIRECIONAL ENGENHARIA | Sim |  | 265 dias | 07 Março 2025 09:00 | 03 Abril 2026 18:00
2 |  | 0724 - Obra 649 - Santa Amélia | Sim |  | 265 dias | 07 Março 2025 09:00 | 03 Abril 2026 18:00
3 | Horizontes | Direcional - ARQ | Sim | Bruno | 265 dias | 07 Março 2025 09:00 | 03 Abril 2026 18:00
1 |  | SUDECAP | Sim |  | 382 dias | 07 Março 2025 09:00 | 15 Setembro 2026 18:00
2 |  | 3923 - Complexo Esportivo Pompeia | Sim |  | 382 dias | 07 Março 2025 09:00 | 15 Setembro 2026 18:00
3 | Horizontes | Pompéia - ARQ | Sim | Bruno | 382 dias | 07 Março 2025 09:00 | 15 Setembro 2026 18:00
3 | Fornecedores | Pompéia - ORC | Não | Rose | 34 dias | 20 Janeiro 2026 09:00 | 06 Março 2026 18:00
2 |  | 8223 - Escola Municipal EMPEPI | Sim |  | 205 dias | 15 Julho 2025 09:00 | 13 Maio 2026 18:00
3 | Horizontes | Empepi - ARQ | Sim | PH | 205 dias | 15 Julho 2025 09:00 | 13 Maio 2026 18:00
3 | Fornecedores | Empepi - PCI | Sim | Victor | 205 dias | 15 Julho 2025 09:00 | 13 Maio 2026 18:00
3 | Fornecedores | Empepi - EST | Sim | Marcelo Karez | 35 dias | 16 Março 2026 09:00 | 01 Maio 2026 18:00
1 |  | BNDES PPP MARABÁ | Não |  | 62 dias | 11 Agosto 2025 09:00 | 05 Novembro 2025 18:00
2 |  | Visita a 5 escolas referenciais | Não |  | 22 dias | 11 Agosto 2025 09:00 | 10 Setembro 2025 18:00
2 |  | Escolha dos terrenos | Não |  | 22 dias | 11 Agosto 2025 09:00 | 10 Setembro 2025 18:00
2 |  | Anteprojeto Escola Pequena | Não |  | 40 dias | 11 Setembro 2025 09:00 | 05 Novembro 2025 18:00
2 |  | Anteprojeto Escola Média | Não |  | 40 dias | 11 Setembro 2025 09:00 | 05 Novembro 2025 18:00
2 |  | Anteprojeto Escola Grande | Não |  | 40 dias | 11 Setembro 2025 09:00 | 05 Novembro 2025 18:00
1 |  | ERNST YOUNG | Sim |  | 150 dias | 05 Janeiro 2026 09:00 | 31 Julho 2026 18:00
2 |  | 9824 - BNDES PPP Projeto Boa Vista | Sim |  | 150 dias | 05 Janeiro 2026 09:00 | 31 Julho 2026 18:00
3 | Horizontes | BNDES - Visita | Não | Mariana | 5 dias | 01 Dezembro 2025 09:00 | 05 Dezembro 2025 18:00
3 | Horizontes | BNDES - Coordenação | Sim | Mariana | 150 dias | 05 Janeiro 2026 09:00 | 31 Julho 2026 18:00
3 | Horizontes | BNDES - Comentários P1 | Sim | Mariana | 15 dias | 24 Fevereiro 2026 09:00 | 16 Março 2026 18:00
3 | Horizontes | BNDES - Comentários P4 | Sim | Mariana | 20 dias | 17 Março 2026 09:00 | 13 Abril 2026 18:00
3 | Horizontes | BNDES - P5 e Escola Indígena | Sim | Matheus | 55 dias | 02 Março 2026 09:00 | 15 Maio 2026 18:00
3 | Horizontes | BNDES - Minuta Edital | Sim | Mariana | 35 dias | 01 Abril 2026 09:00 | 19 Maio 2026 18:00
3 | Fornecedores | BNDES - P5 Engenharias | Sim | Marcelo Karez;Rose;Victor;Carlos Magno;Raoni | 29 dias | 07 Abril 2026 09:00 | 15 Maio 2026 18:00
2 |  | 5125 - FDIRS PMO PPP Escola | Não |  | 56 dias | 15 Abril 2026 09:00 | 01 Julho 2026 18:00
3 | Horizontes | FDIRS - Relatórios de Situação | Não | A Definir | 36 dias | 15 Abril 2026 09:00 | 03 Junho 2026 18:00
3 | Horizontes | FDIRS - ARQ Reformas | Não | A Definir | 56 dias | 15 Abril 2026 09:00 | 01 Julho 2026 18:00
3 | Horizontes | FDIRS - ARQ Novas Escolas | Não | A Definir | 43 dias | 15 Abril 2026 09:00 | 12 Junho 2026 18:00
1 |  | ARENA GRAMADO | Sim |  | 61 dias | 11 Março 2026 09:00 | 03 Junho 2026 18:00
2 |  | 11325 - Arena Gramado | Sim |  | 61 dias | 11 Março 2026 09:00 | 03 Junho 2026 18:00
3 | Horizontes | Gramado - ARQ | Sim | Matheus Tavares | 56 dias | 11 Março 2026 09:00 | 27 Maio 2026 18:00
3 | Horizontes | Gramado - COMP | Sim | A Definir | 28 dias | 20 Abril 2026 09:00 | 27 Maio 2026 18:00
3 | Fornecedores | Gramado - AP ORC | Sim | Rose | 28 dias | 20 Abril 2026 09:00 | 27 Maio 2026 18:00
3 | Fornecedores | Gramado - EST | Sim | Marcelo Karez | 28 dias | 27 Abril 2026 09:00 | 03 Junho 2026 18:00
1 |  | INHOTIM | Sim |  | 121 dias | 17 Dezembro 2025 09:00 | 15 Junho 2026 18:00
2 |  | 0625 - Rota Roxa | Sim |  | 121 dias | 17 Dezembro 2025 09:00 | 15 Junho 2026 18:00
3 | Horizontes | R.Roxa - ARQ | Sim | André | 121 dias | 17 Dezembro 2025 09:00 | 15 Junho 2026 18:00
3 | Fornecedores | R.Roxa - FLUXOS | Sim | Beta | 121 dias | 17 Dezembro 2025 09:00 | 15 Junho 2026 18:00
1 |  | SEST | Sim |  | 5 dias | 06 Abril 2026 09:00 | 10 Abril 2026 18:00
2 |  | 3922 - SEST SENAT | Sim |  | 5 dias | 06 Abril 2026 09:00 | 10 Abril 2026 18:00
3 | Fornecedores | SEST - EST | Sim | Marcelo Karez | 5 dias | 06 Abril 2026 09:00 | 10 Abril 2026 18:00
3 | Horizontes | SEST - ARQ | Não | Matheus | 5 dias | 20 Outubro 2025 09:00 | 24 Outubro 2025 18:00
1 |  | CBMM | Sim |  | 59 dias | 03 Fevereiro 2026 09:00 | 27 Abril 2026 09:00
2 |  | 12925 - Jardim Coreano | Sim |  | 59 dias | 03 Fevereiro 2026 09:00 | 27 Abril 2026 09:00
3 | Horizontes | J. Coreano - PSG - Conceitual | Sim | Victoria | 28 diasd | 03 Fevereiro 2026 09:00 | 03 Março 2026 09:00
3 | Horizontes | J. Coreano - PSG - Básico | Sim | Victoria | 15 diasd | 25 Março 2026 09:00 | 09 Abril 2026 09:00
3 | Horizontes | J. Coreano - PSG - Detalhado | Sim | Victoria | 18 diasd | 09 Abril 2026 09:00 | 27 Abril 2026 09:00
1 |  | MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ | Sim |  | 86 dias | 03 Fevereiro 2026 09:00 | 03 Junho 2026 09:00
2 |  | 9225 - MPPA | Sim |  | 86 dias | 03 Fevereiro 2026 09:00 | 03 Junho 2026 09:00
3 | Horizontes | MPPA - ARQ - Executivo | Sim | Bruno;Jessye | 120 diasd | 03 Fevereiro 2026 09:00 | 03 Junho 2026 09:00
1 |  | CONTAGEM NASCENTES IMPERIAIS | Não |  | 49 dias | 25 Agosto 2025 09:00 | 30 Outubro 2025 18:00
2 | Horizontes | NASCENTES - Implantacoes Unidades Habitacionais | Não | Bruno;Janine | 20 dias | 25 Agosto 2025 09:00 | 19 Setembro 2025 18:00
2 | Horizontes | NASCENTES - Implantacao CEMEI | Não | Janine | 20 dias | 25 Agosto 2025 09:00 | 19 Setembro 2025 18:00
2 |  | Implantacao Centro Social | Não |  | 7 dias | 01 Setembro 2025 09:00 | 09 Setembro 2025 18:00
3 |  | NASCENTES - Arquitetura E Complementares | Não |  | 7 dias | 01 Setembro 2025 09:00 | 09 Setembro 2025 18:00
3 | Horizontes | NASCENTES - Imagens | Não | Laura | 7 dias | 01 Setembro 2025 09:00 | 09 Setembro 2025 18:00
2 | Horizontes | NASCENTES - Pracas | Não | Carolina | 22 dias | 22 Setembro 2025 09:00 | 21 Outubro 2025 18:00
2 | Horizontes | NASCENTES - Areas de Lazer - Parques | Não | Carolina | 22 dias | 22 Setembro 2025 09:00 | 21 Outubro 2025 18:00
2 | Fornecedores | NASCENTES - Complementares | Não | Victor;Marcelo Karez;Cris;Rose | 40 dias | 05 Setembro 2025 09:00 | 30 Outubro 2025 18:00
1 |  | 4825 - PMI SÃO JOSÉ | Não |  | 90 dias | 13 Outubro 2025 09:00 | 02 Março 2026 18:00
2 | Horizontes | Centro de Esportes e Eventos - ARQ | Não | André | 90 dias | 13 Outubro 2025 09:00 | 02 Março 2026 18:00
2 | Fornecedores | Centro de Esportes e Eventos - ORC | Não | Rose | 21 dias | 02 Fevereiro 2026 09:00 | 02 Março 2026 18:00