## Tabela_Tarefas1
Nível_da_estrutura_de_tópicos | Nome | Nomes_dos_Recursos | Porcentagem_Concluída | Porcentagem_Previsto | Início | Término | Início_da_Linha_de_Base | Término_da_linha_de_base
0 |  |  | 0.96999999999999997 | 100% | 13 Agosto 2024 06:00 | 30 Abril 2026 18:00 | 13 Agosto 2024 06:00 | 08 Julho 2025 18:00
1 | Data de início do contrato |  | 1 | 100% | 13 Agosto 2024 06:00 | 13 Agosto 2024 06:00 | 13 Agosto 2024 06:00 | 13 Agosto 2024 06:00
1 | Projeto Conceitual |  | 1 | 100% | 13 Agosto 2024 06:00 | 26 Março 2025 18:00 | 13 Agosto 2024 06:00 | 26 Março 2025 18:00
2 | Premissas para início de etapa |  | 1 | 100% | 13 Agosto 2024 06:00 | 14 Novembro 2024 18:00 | 13 Agosto 2024 06:00 | 14 Novembro 2024 18:00
3 | Premissas para início de etapa |  | 1 | 100% | 13 Agosto 2024 06:00 | 14 Novembro 2024 18:00 | 13 Agosto 2024 06:00 | 14 Novembro 2024 18:00
4 | Recebimento do Levantamento Topográfico | Horizontes | 1 | 100% | 13 Agosto 2024 06:00 | 14 Novembro 2024 18:00 | 13 Agosto 2024 06:00 | 14 Novembro 2024 18:00
4 | Recebimento da Estrutura | Cliente | 1 | 100% | 13 Agosto 2024 06:00 | 20 Setembro 2024 18:00 | 13 Agosto 2024 06:00 | 20 Setembro 2024 18:00
2 | Arquitetura |  | 1 | 100% | 13 Agosto 2024 18:00 | 26 Março 2025 18:00 | 13 Agosto 2024 18:00 | 26 Março 2025 18:00
3 | Emef E Cultural |  | 1 | 100% | 13 Agosto 2024 18:00 | 26 Março 2025 18:00 | 13 Agosto 2024 18:00 | 26 Março 2025 18:00
4 | Kickoff EMEF e Cultural | Cliente | 1 | 100% | 13 Agosto 2024 18:00 | 13 Agosto 2024 18:00 | 13 Agosto 2024 18:00 | 13 Agosto 2024 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 14 Agosto 2024 09:00 | 03 Setembro 2024 18:00 | 14 Agosto 2024 09:00 | 03 Setembro 2024 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Setembro 2024 09:00 | 09 Setembro 2024 18:00 | 04 Setembro 2024 09:00 | 09 Setembro 2024 18:00
4 | R01 | Horizontes | 1 | 100% | 10 Setembro 2024 09:00 | 18 Setembro 2024 18:00 | 10 Setembro 2024 09:00 | 18 Setembro 2024 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 19 Setembro 2024 09:00 | 20 Setembro 2024 18:00 | 19 Setembro 2024 09:00 | 20 Setembro 2024 18:00
4 | R02 | Horizontes | 1 | 100% | 23 Setembro 2024 09:00 | 10 Outubro 2024 18:00 | 23 Setembro 2024 09:00 | 10 Outubro 2024 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 11 Outubro 2024 09:00 | 23 Outubro 2024 18:00 | 11 Outubro 2024 09:00 | 23 Outubro 2024 18:00
4 | R03 | Horizontes | 1 | 100% | 24 Outubro 2024 09:00 | 06 Novembro 2024 18:00 | 24 Outubro 2024 09:00 | 06 Novembro 2024 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 07 Novembro 2024 09:00 | 19 Novembro 2024 18:00 | 07 Novembro 2024 09:00 | 19 Novembro 2024 18:00
4 | R04 | Horizontes | 1 | 100% | 21 Novembro 2024 09:00 | 03 Dezembro 2024 18:00 | 21 Novembro 2024 09:00 | 03 Dezembro 2024 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Dezembro 2024 09:00 | 07 Janeiro 2025 18:00 | 04 Dezembro 2024 09:00 | 07 Janeiro 2025 18:00
4 | R05 | Horizontes | 1 | 100% | 08 Janeiro 2025 09:00 | 15 Janeiro 2025 18:00 | 08 Janeiro 2025 09:00 | 15 Janeiro 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 16 Janeiro 2025 09:00 | 04 Fevereiro 2025 18:00 | 16 Janeiro 2025 09:00 | 04 Fevereiro 2025 18:00
4 | R06 | Horizontes | 1 | 100% | 05 Fevereiro 2025 09:00 | 14 Fevereiro 2025 18:00 | 05 Fevereiro 2025 09:00 | 14 Fevereiro 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 17 Fevereiro 2025 09:00 | 28 Fevereiro 2025 18:00 | 17 Fevereiro 2025 09:00 | 28 Fevereiro 2025 18:00
4 | R07 | Horizontes | 1 | 100% | 03 Março 2025 09:00 | 25 Março 2025 18:00 | 03 Março 2025 09:00 | 12 Março 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 26 Março 2025 09:00 | 26 Março 2025 18:00 | 13 Março 2025 09:00 | 26 Março 2025 18:00
3 | Implantação |  | 1 | 100% | 14 Novembro 2024 18:00 | 12 Março 2025 18:00 | 14 Novembro 2024 18:00 | 21 Março 2025 18:00
4 | Kickoff Implantação | Cliente | 1 | 100% | 14 Novembro 2024 18:00 | 14 Novembro 2024 18:00 | 14 Novembro 2024 18:00 | 14 Novembro 2024 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 18 Novembro 2024 09:00 | 03 Dezembro 2024 18:00 | 18 Novembro 2024 09:00 | 03 Dezembro 2024 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Dezembro 2024 09:00 | 07 Janeiro 2025 18:00 | 04 Dezembro 2024 09:00 | 07 Janeiro 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 1 | 100% | 08 Janeiro 2025 09:00 | 15 Janeiro 2025 18:00 | 08 Janeiro 2025 09:00 | 15 Janeiro 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 16 Janeiro 2025 09:00 | 20 Janeiro 2025 18:00 | 16 Janeiro 2025 09:00 | 20 Janeiro 2025 18:00
4 | R02 | Horizontes | 1 | 100% | 21 Janeiro 2025 09:00 | 23 Janeiro 2025 18:00 | 21 Janeiro 2025 09:00 | 23 Janeiro 2025 18:00
4 | Análise + Terraplanagem | Cliente | 1 | 100% | 24 Janeiro 2025 09:00 | 31 Janeiro 2025 18:00 | 24 Janeiro 2025 09:00 | 31 Janeiro 2025 18:00
4 | R03 | Horizontes | 1 | 100% | 03 Fevereiro 2025 09:00 | 14 Fevereiro 2025 18:00 | 03 Fevereiro 2025 09:00 | 14 Fevereiro 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 17 Fevereiro 2025 09:00 | 28 Fevereiro 2025 18:00 | 17 Fevereiro 2025 09:00 | 28 Fevereiro 2025 18:00
4 | R04 | Horizontes | 1 | 100% | 03 Março 2025 09:00 | 07 Março 2025 18:00 | 03 Março 2025 09:00 | 07 Março 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 10 Março 2025 09:00 | 12 Março 2025 18:00 | 10 Março 2025 09:00 | 21 Março 2025 18:00
1 | Projeto Legal |  | 0.94999999999999996 | 100% | 24 Janeiro 2025 18:00 | 20 Abril 2026 18:00 | 24 Janeiro 2025 18:00 | 18 Fevereiro 2025 18:00
2 | Arquitetura |  | 0.94999999999999996 | 100% | 24 Janeiro 2025 18:00 | 20 Abril 2026 18:00 | 24 Janeiro 2025 18:00 | 18 Fevereiro 2025 18:00
3 | Kickoff Projeto Legal | Cliente | 1 | 100% | 24 Janeiro 2025 18:00 | 24 Janeiro 2025 18:00 | 24 Janeiro 2025 18:00 | 24 Janeiro 2025 18:00
3 | Projeto Legal |  | 0.94999999999999996 | 100% | 12 Fevereiro 2025 09:00 | 20 Abril 2026 18:00 | 12 Fevereiro 2025 09:00 | 18 Fevereiro 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 12 Fevereiro 2025 09:00 | 18 Fevereiro 2025 18:00 | 12 Fevereiro 2025 09:00 | 18 Fevereiro 2025 18:00
4 | R01 - 1o Protocolo | Horizontes | 1 | 0% | 19 Agosto 2025 09:00 | 05 Setembro 2025 18:00 | ND | ND
4 | Análise 1o Protocolo | Cliente | 1 | 0% | 08 Setembro 2025 09:00 | 06 Fevereiro 2026 18:00 | ND | ND
4 | R02 - 2o Protocolo | Horizontes | 1 | 0% | 09 Fevereiro 2026 09:00 | 12 Fevereiro 2026 18:00 | ND | ND
4 | Análise 2o Protocolo | Cliente | 1 | 0% | 12 Fevereiro 2026 18:00 | 04 Março 2026 18:00 | ND | ND
4 | R03 - 3o Protocolo | Horizontes | 1 | 0% | 04 Março 2026 18:00 | 04 Março 2026 18:00 | ND | ND
4 | Análise 3o Protocolo | Cliente | 1 | 0% | 05 Março 2026 09:00 | 23 Março 2026 18:00 | ND | ND
4 | R04 | Horizontes | 1 | 0% | 24 Março 2026 09:00 | 27 Março 2026 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 0.27000000000000002 | 0% | 30 Março 2026 09:00 | 20 Abril 2026 18:00 | ND | ND
1 | Projeto Básico |  | 1 | 100% | 05 Dezembro 2024 18:00 | 24 Novembro 2025 18:00 | 05 Dezembro 2024 18:00 | 20 Maio 2025 18:00
2 | Arquitetura |  | 1 | 100% | 13 Março 2025 09:00 | 10 Novembro 2025 18:00 | 24 Março 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00
3 | Implantação |  | 1 | 100% | 13 Março 2025 09:00 | 10 Novembro 2025 18:00 | 24 Março 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 13 Março 2025 09:00 | 15 Abril 2025 18:00 | 24 Março 2025 09:00 | 02 Abril 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 16 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | 03 Abril 2025 09:00 | 09 Abril 2025 18:00
4 | Elaboração de TER | Cliente | 1 | 100% | 13 Março 2025 09:00 | 08 Abril 2025 18:00 | 24 Março 2025 09:00 | 04 Abril 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 23 Maio 2025 18:00 | 10 Abril 2025 09:00 | 21 Abril 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 26 Maio 2025 09:00 | 10 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00
4 | R02 | Horizontes | 1 | 0% | 11 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 07 Julho 2025 09:00 | 14 Agosto 2025 18:00 | ND | ND
4 | R03 | Horizontes | 1 | 0% | 18 Agosto 2025 09:00 | 22 Agosto 2025 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 25 Agosto 2025 09:00 | 27 Agosto 2025 18:00 | ND | ND
4 | R04 | Horizontes | 1 | 0% | 28 Agosto 2025 09:00 | 29 Agosto 2025 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 01 Setembro 2025 09:00 | 24 Setembro 2025 18:00 | ND | ND
4 | R05 | Horizontes | 1 | 0% | 25 Setembro 2025 09:00 | 02 Outubro 2025 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 03 Outubro 2025 09:00 | 15 Outubro 2025 18:00 | ND | ND
4 | R06 | Horizontes | 1 | 0% | 16 Outubro 2025 09:00 | 31 Outubro 2025 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 03 Novembro 2025 09:00 | 10 Novembro 2025 18:00 | ND | ND
3 | EMEF, Cultural e Obras |  | 1 | 100% | 27 Março 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | 27 Março 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 27 Março 2025 09:00 | 15 Abril 2025 18:00 | 27 Março 2025 09:00 | 07 Abril 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 16 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | 08 Abril 2025 09:00 | 14 Abril 2025 18:00
4 | Elaboração de SPCI | Cliente | 1 | 100% | 27 Março 2025 09:00 | 12 Maio 2025 18:00 | 27 Março 2025 09:00 | 09 Abril 2025 18:00
4 | Elaboração de EST | Cliente | 1 | 100% | 27 Março 2025 09:00 | 12 Maio 2025 18:00 | 27 Março 2025 09:00 | 16 Abril 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 1 | 100% | 13 Maio 2025 09:00 | 23 Maio 2025 18:00 | 17 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 26 Maio 2025 09:00 | 10 Junho 2025 18:00 | 29 Abril 2025 09:00 | 05 Maio 2025 18:00
4 | Elaboração demais disciplinas (ELE, CAB, HVAC, MET) | Cliente | 1 | 100% | 16 Abril 2025 09:00 | 10 Junho 2025 18:00 | 08 Abril 2025 09:00 | 21 Abril 2025 18:00
4 | R02 | Horizontes | 1 | 100% | 11 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 01 Maio 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 07 Julho 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00
2 | Hidrossanitário |  | 1 | 100% | 05 Dezembro 2024 18:00 | 24 Novembro 2025 18:00 | 05 Dezembro 2024 18:00 | 20 Maio 2025 18:00
3 | Kickoff Hidrossanitário |  | 1 | 100% | 05 Dezembro 2024 18:00 | 05 Dezembro 2024 18:00 | 05 Dezembro 2024 18:00 | 05 Dezembro 2024 18:00
3 | Implantação |  | 1 | 100% | 16 Abril 2025 09:00 | 24 Novembro 2025 18:00 | 24 Março 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 16 Abril 2025 09:00 | 26 Maio 2025 18:00 | 24 Março 2025 09:00 | 02 Abril 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 27 Maio 2025 09:00 | 24 Junho 2025 18:00 | 03 Abril 2025 09:00 | 09 Abril 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 1 | 100% | 25 Junho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | 10 Abril 2025 09:00 | 21 Abril 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Julho 2025 09:00 | 24 Julho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00
4 | R02 | Horizontes | 1 | 0% | 25 Julho 2025 09:00 | 17 Novembro 2025 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 18 Novembro 2025 09:00 | 24 Novembro 2025 18:00 | ND | ND
3 | EMEF e Cultural |  | 1 | 100% | 20 Dezembro 2024 18:00 | 26 Agosto 2025 18:00 | 20 Dezembro 2024 18:00 | 15 Abril 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 20 Dezembro 2024 18:00 | 20 Dezembro 2024 18:00 | 20 Dezembro 2024 18:00 | 20 Dezembro 2024 18:00
4 | Análise (Aguardando definição da Arquitetura) | Cliente | 1 | 100% | 03 Janeiro 2025 09:00 | 15 Abril 2025 18:00 | 03 Janeiro 2025 09:00 | 27 Março 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 1 | 100% | 16 Abril 2025 09:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 28 Março 2025 09:00 | 08 Abril 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 06 Maio 2025 09:00 | 14 Maio 2025 18:00 | 09 Abril 2025 09:00 | 15 Abril 2025 18:00
4 | R02 | Horizontes | 1 | 0% | 15 Maio 2025 09:00 | 10 Junho 2025 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 11 Junho 2025 09:00 | 24 Junho 2025 18:00 | ND | ND
4 | R03 | Horizontes | 1 | 0% | 25 Junho 2025 09:00 | 15 Julho 2025 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 16 Julho 2025 09:00 | 26 Agosto 2025 18:00 | ND | ND
3 | Obras |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 24 Julho 2025 18:00 | 15 Abril 2025 09:00 | 20 Maio 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 10 Junho 2025 18:00 | 15 Abril 2025 09:00 | 24 Abril 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 11 Junho 2025 09:00 | 02 Julho 2025 18:00 | 25 Abril 2025 09:00 | 01 Maio 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 1 | 100% | 03 Julho 2025 09:00 | 15 Julho 2025 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 13 Maio 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 16 Julho 2025 09:00 | 24 Julho 2025 18:00 | 14 Maio 2025 09:00 | 20 Maio 2025 18:00
1 | Projeto Executivo |  | 0.94999999999999996 | 100% | 04 Setembro 2025 09:00 | 30 Abril 2026 18:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 08 Julho 2025 18:00
2 | Kickoff de Projeto Executivo | Cliente | 1 | 0% | 04 Setembro 2025 09:00 | 04 Setembro 2025 09:00 | ND | ND
2 | Arquitetura |  | 0.93999999999999995 | 100% | 04 Setembro 2025 09:00 | 30 Abril 2026 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 08 Julho 2025 18:00
3 | Emef |  | 0.92000000000000004 | 100% | 04 Setembro 2025 09:00 | 30 Abril 2026 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 08 Julho 2025 18:00
4 | Elaboração EST | Cliente | 1 | 100% | 04 Setembro 2025 09:00 | 23 Setembro 2025 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 10 Junho 2025 18:00
4 | Elaboração PCI | Cliente | 1 | 100% | 04 Setembro 2025 09:00 | 25 Setembro 2025 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00
4 | Elaboração ELE / CAB | Cliente | 1 | 100% | 04 Setembro 2025 09:00 | 25 Setembro 2025 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00
4 | Elaboração HVAC | Cliente | 1 | 100% | 04 Setembro 2025 09:00 | 04 Setembro 2025 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00
4 | Elaboração MET | Cliente | 1 | 100% | 04 Setembro 2025 09:00 | 25 Setembro 2025 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 04 Setembro 2025 09:00 | 10 Outubro 2025 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 10 Junho 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 13 Outubro 2025 09:00 | 31 Outubro 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 17 Junho 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 1 | 100% | 03 Novembro 2025 09:00 | 05 Dezembro 2025 18:00 | 18 Junho 2025 09:00 | 01 Julho 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 09 Dezembro 2025 09:00 | 05 Fevereiro 2026 18:00 | 02 Julho 2025 09:00 | 08 Julho 2025 18:00
4 | R02 | Horizontes | 0.79000000000000004 | 0% | 06 Fevereiro 2026 09:00 | 17 Abril 2026 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 0 | 0% | 20 Abril 2026 09:00 | 30 Abril 2026 18:00 | ND | ND
3 | Cultural |  | 0.95999999999999996 | 100% | 04 Setembro 2025 09:00 | 16 Abril 2026 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 08 Julho 2025 18:00
4 | Elaboração EST | Cliente | 1 | 100% | 04 Setembro 2025 09:00 | 23 Setembro 2025 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 10 Junho 2025 18:00
4 | Elaboração PCI | Cliente | 1 | 100% | 04 Setembro 2025 09:00 | 25 Setembro 2025 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00
4 | Elaboração ELE / CAB | Cliente | 1 | 100% | 04 Setembro 2025 09:00 | 25 Setembro 2025 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00
4 | Elaboração HVAC | Cliente | 1 | 100% | 04 Setembro 2025 09:00 | 04 Setembro 2025 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00
4 | Elaboração MET | Cliente | 1 | 100% | 04 Setembro 2025 09:00 | 25 Setembro 2025 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 04 Setembro 2025 09:00 | 10 Outubro 2025 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 10 Junho 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 13 Outubro 2025 09:00 | 31 Outubro 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 17 Junho 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 1 | 100% | 03 Novembro 2025 09:00 | 05 Dezembro 2025 18:00 | 18 Junho 2025 09:00 | 01 Julho 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 09 Dezembro 2025 09:00 | 05 Fevereiro 2026 18:00 | 02 Julho 2025 09:00 | 08 Julho 2025 18:00
4 | R02 | Horizontes | 0.96999999999999997 | 0% | 06 Fevereiro 2026 09:00 | 06 Abril 2026 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 0 | 0% | 07 Abril 2026 09:00 | 16 Abril 2026 18:00 | ND | ND
3 | Implantação |  | 0.92000000000000004 | 100% | 04 Setembro 2025 09:00 | 23 Abril 2026 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 08 Julho 2025 18:00
4 | Elaboração EST / CONTENÇÃO | Cliente | 1 | 100% | 04 Setembro 2025 09:00 | 29 Outubro 2025 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 10 Junho 2025 18:00
4 | Elaboração ELE / CAB | Cliente | 1 | 100% | 04 Setembro 2025 09:00 | 25 Setembro 2025 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 11 Novembro 2025 09:00 | 05 Dezembro 2025 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 10 Junho 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 09 Dezembro 2025 09:00 | 05 Fevereiro 2026 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 17 Junho 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 0.88 | 100% | 06 Fevereiro 2026 09:00 | 10 Abril 2026 18:00 | 18 Junho 2025 09:00 | 01 Julho 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 0 | 100% | 13 Abril 2026 09:00 | 23 Abril 2026 18:00 | 02 Julho 2025 09:00 | 08 Julho 2025 18:00
3 | Obras |  | 0.94999999999999996 | 100% | 04 Setembro 2025 09:00 | 16 Abril 2026 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 08 Julho 2025 18:00
4 | Elaboração EST | Cliente | 1 | 100% | 04 Setembro 2025 09:00 | 04 Setembro 2025 09:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 10 Junho 2025 18:00
4 | Elaboração ELE / CAB | Cliente | 1 | 100% | 04 Setembro 2025 09:00 | 25 Setembro 2025 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 04 Setembro 2025 09:00 | 10 Outubro 2025 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 10 Junho 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 13 Outubro 2025 09:00 | 11 Novembro 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 17 Junho 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 1 | 100% | 12 Novembro 2025 09:00 | 05 Dezembro 2025 18:00 | 18 Junho 2025 09:00 | 01 Julho 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 09 Dezembro 2025 09:00 | 05 Fevereiro 2026 18:00 | 02 Julho 2025 09:00 | 08 Julho 2025 18:00
4 | R02 | Horizontes | 0.96999999999999997 | 0% | 06 Fevereiro 2026 09:00 | 06 Abril 2026 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 0 | 0% | 07 Abril 2026 09:00 | 16 Abril 2026 18:00 | ND | ND
2 | Hidrossanitário |  | 1 | 100% | 13 Outubro 2025 09:00 | 12 Janeiro 2026 18:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 25 Junho 2025 18:00
3 | Recebimento Projeto de Drenagem Externa | Cliente | 1 | 100% | 04 Novembro 2025 18:00 | 04 Novembro 2025 18:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 28 Abril 2025 18:00
3 | Emef |  | 1 | 100% | 13 Outubro 2025 09:00 | 11 Dezembro 2025 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 25 Junho 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 13 Outubro 2025 09:00 | 28 Outubro 2025 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Outubro 2025 09:00 | 11 Dezembro 2025 18:00 | 02 Junho 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00
3 | Cultural |  | 1 | 100% | 13 Outubro 2025 09:00 | 11 Dezembro 2025 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 25 Junho 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 13 Outubro 2025 09:00 | 28 Outubro 2025 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Outubro 2025 09:00 | 11 Dezembro 2025 18:00 | 02 Junho 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00
3 | Implantação |  | 1 | 100% | 24 Novembro 2025 18:00 | 12 Janeiro 2026 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 25 Junho 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 24 Novembro 2025 18:00 | 24 Novembro 2025 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 25 Novembro 2025 09:00 | 12 Janeiro 2026 18:00 | 02 Junho 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00
3 | Obras |  | 1 | 100% | 13 Outubro 2025 09:00 | 11 Dezembro 2025 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 25 Junho 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 13 Outubro 2025 09:00 | 28 Outubro 2025 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Outubro 2025 09:00 | 11 Dezembro 2025 18:00 | 02 Junho 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00
1 | Data de Término do Contrato |  | 0 | 100% | 30 Abril 2026 18:00 | 30 Abril 2026 18:00 | 08 Julho 2025 18:00 | 08 Julho 2025 18:00