## Tabela_Tarefas1
Nível_da_estrutura_de_tópicos | Nome | Nomes_dos_Recursos | Porcentagem_Concluída | Porcentagem_Previsto | Início | Término | Início_da_Linha_de_Base | Término_da_linha_de_base
0 |  |  | 0.92000000000000004 | 100% | 13 Agosto 2024 06:00 | 25 Maio 2026 18:00 | 13 Agosto 2024 06:00 | 19 Junho 2025 18:00
1 | Data de início do contrato |  | 1 | 100% | 13 Agosto 2024 06:00 | 13 Agosto 2024 06:00 | 13 Agosto 2024 06:00 | 13 Agosto 2024 06:00
1 | Projeto Conceitual |  | 1 | 100% | 13 Agosto 2024 06:00 | 02 Junho 2025 18:00 | 13 Agosto 2024 06:00 | 25 Fevereiro 2025 18:00
2 | Premissas para início de etapa |  | 1 | 100% | 13 Agosto 2024 06:00 | 03 Dezembro 2024 18:00 | 13 Agosto 2024 06:00 | 03 Dezembro 2024 18:00
3 | Premissas para início de etapa |  | 1 | 100% | 13 Agosto 2024 06:00 | 03 Dezembro 2024 18:00 | 13 Agosto 2024 06:00 | 03 Dezembro 2024 18:00
4 | Recebimento do Levantamento Topográfico | Horizontes | 1 | 100% | 13 Agosto 2024 06:00 | 29 Novembro 2024 18:00 | 13 Agosto 2024 06:00 | 29 Novembro 2024 18:00
4 | Recebimento da Estrutura | Cliente | 1 | 100% | 13 Agosto 2024 06:00 | 03 Dezembro 2024 18:00 | 13 Agosto 2024 06:00 | 03 Dezembro 2024 18:00
2 | Arquitetura |  | 1 | 100% | 29 Novembro 2024 18:00 | 02 Junho 2025 18:00 | 29 Novembro 2024 18:00 | 25 Fevereiro 2025 18:00
3 | EMEF, Piscinas e Esportivo |  | 1 | 100% | 03 Dezembro 2024 18:00 | 02 Junho 2025 18:00 | 03 Dezembro 2024 18:00 | 25 Fevereiro 2025 18:00
4 | Kickoff EMEF e Cultural |  | 1 | 100% | 03 Dezembro 2024 18:00 | 18 Dezembro 2024 18:00 | 03 Dezembro 2024 18:00 | 18 Dezembro 2024 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 19 Dezembro 2024 09:00 | 15 Janeiro 2025 18:00 | 19 Dezembro 2024 09:00 | 15 Janeiro 2025 18:00
4 | Análise + Aguardando Levantamento | Cliente | 1 | 100% | 16 Janeiro 2025 09:00 | 25 Fevereiro 2025 18:00 | 16 Janeiro 2025 09:00 | 25 Fevereiro 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 1 | 0% | 26 Fevereiro 2025 09:00 | 14 Abril 2025 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 22 Abril 2025 09:00 | 02 Junho 2025 18:00 | ND | ND
3 | Implantação |  | 1 | 100% | 29 Novembro 2024 18:00 | 02 Junho 2025 18:00 | 29 Novembro 2024 18:00 | 25 Fevereiro 2025 18:00
4 | Kickoff Implantação | Horizontes | 1 | 100% | 29 Novembro 2024 18:00 | 18 Dezembro 2024 18:00 | 29 Novembro 2024 18:00 | 18 Dezembro 2024 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 19 Dezembro 2024 09:00 | 15 Janeiro 2025 18:00 | 19 Dezembro 2024 09:00 | 15 Janeiro 2025 18:00
4 | Análise + Aguardando CET e Verde | Cliente | 1 | 100% | 16 Janeiro 2025 09:00 | 25 Fevereiro 2025 18:00 | 16 Janeiro 2025 09:00 | 25 Fevereiro 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 1 | 0% | 26 Fevereiro 2025 09:00 | 17 Abril 2025 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 25 Abril 2025 09:00 | 02 Junho 2025 18:00 | ND | ND
3 | Cultural |  | 1 | 0% | 04 Dezembro 2024 09:00 | 26 Maio 2025 18:00 | ND | ND
4 | R00 | Horizontes | 1 | 0% | 04 Dezembro 2024 09:00 | 15 Janeiro 2025 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 16 Janeiro 2025 09:00 | 24 Janeiro 2025 18:00 | ND | ND
4 | R01 | Horizontes | 1 | 0% | 28 Janeiro 2025 09:00 | 07 Março 2025 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 13 Março 2025 09:00 | 21 Março 2025 18:00 | ND | ND
4 | R02 | Horizontes | 1 | 0% | 24 Março 2025 09:00 | 27 Março 2025 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 28 Março 2025 09:00 | 11 Abril 2025 18:00 | ND | ND
4 | R03 | Horizontes | 1 | 0% | 14 Abril 2025 09:00 | 17 Abril 2025 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 22 Abril 2025 09:00 | 13 Maio 2025 18:00 | ND | ND
4 | R04 | Horizontes | 1 | 0% | 15 Maio 2025 09:00 | 26 Maio 2025 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 26 Maio 2025 18:00 | 26 Maio 2025 18:00 | ND | ND
1 | Projeto Legal |  | 0.98999999999999999 | 100% | 25 Fevereiro 2025 18:00 | 07 Abril 2026 18:00 | 25 Fevereiro 2025 18:00 | 14 Março 2025 18:00
2 | Arquitetura |  | 0.98999999999999999 | 100% | 25 Fevereiro 2025 18:00 | 07 Abril 2026 18:00 | 25 Fevereiro 2025 18:00 | 14 Março 2025 18:00
3 | Kickoff Projeto Legal |  | 1 | 100% | 25 Fevereiro 2025 18:00 | 25 Fevereiro 2025 18:00 | 25 Fevereiro 2025 18:00 | 25 Fevereiro 2025 18:00
3 | Projeto Legal |  | 0.98999999999999999 | 100% | 26 Fevereiro 2025 09:00 | 07 Abril 2026 18:00 | 26 Fevereiro 2025 09:00 | 14 Março 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 26 Fevereiro 2025 09:00 | 18 Março 2025 18:00 | 26 Fevereiro 2025 09:00 | 14 Março 2025 18:00
4 | R01 - 1o Protocolo | Horizontes | 1 | 0% | 14 Agosto 2025 09:00 | 03 Setembro 2025 18:00 | ND | ND
4 | Análise 1o Protocolo | Cliente | 1 | 0% | 04 Setembro 2025 09:00 | 25 Fevereiro 2026 18:00 | ND | ND
4 | R02 | Horizontes | 1 | 0% | 26 Fevereiro 2026 09:00 | 13 Março 2026 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 16 Março 2026 09:00 | 23 Março 2026 18:00 | ND | ND
4 | R03 | Horizontes | 1 | 0% | 24 Março 2026 09:00 | 25 Março 2026 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 0.75 | 0% | 26 Março 2026 09:00 | 07 Abril 2026 18:00 | ND | ND
1 | Projeto Básico |  | 0.98999999999999999 | 100% | 19 Março 2025 09:00 | 16 Abril 2026 18:00 | 14 Março 2025 18:00 | 01 Maio 2025 18:00
2 | Arquitetura |  | 0.98999999999999999 | 100% | 19 Março 2025 09:00 | 16 Abril 2026 18:00 | 14 Março 2025 18:00 | 28 Abril 2025 18:00
3 | Envio de Premissas para início da etapa: Terraplanagem, Estruturas, Obras e SPCI | Cliente | 1 | 0% | 19 Março 2025 09:00 | 14 Abril 2025 18:00 | ND | ND
3 | Implantação |  | 1 | 100% | 03 Junho 2025 09:00 | 16 Dezembro 2025 18:00 | 17 Março 2025 09:00 | 21 Abril 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 03 Junho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 17 Março 2025 09:00 | 26 Março 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 18 Agosto 2025 18:00 | 27 Março 2025 09:00 | 02 Abril 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 1 | 100% | 19 Agosto 2025 09:00 | 21 Agosto 2025 18:00 | 03 Abril 2025 09:00 | 14 Abril 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 22 Agosto 2025 09:00 | 22 Agosto 2025 18:00 | 15 Abril 2025 09:00 | 21 Abril 2025 18:00
4 | R02 | Horizontes | 1 | 0% | 25 Agosto 2025 09:00 | 29 Agosto 2025 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 01 Setembro 2025 09:00 | 12 Setembro 2025 18:00 | ND | ND
4 | R03 | Horizontes | 1 | 0% | 15 Setembro 2025 09:00 | 19 Setembro 2025 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 22 Setembro 2025 09:00 | 09 Outubro 2025 18:00 | ND | ND
4 | R04 | Horizontes | 1 | 0% | 10 Outubro 2025 09:00 | 02 Dezembro 2025 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 03 Dezembro 2025 09:00 | 16 Dezembro 2025 18:00 | ND | ND
3 | EMEF e Obras |  | 1 | 100% | 14 Maio 2025 18:00 | 05 Dezembro 2025 18:00 | 17 Março 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 03 Junho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 17 Março 2025 09:00 | 26 Março 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 11 Agosto 2025 18:00 | 27 Março 2025 09:00 | 02 Abril 2025 18:00
4 | Elaboração de SPCI | Cliente | 1 | 0% | 03 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | ND | ND
4 | Elaboração de EST | Cliente | 1 | 0% | 14 Maio 2025 18:00 | 14 Maio 2025 18:00 | ND | ND
4 | Compatibilização do Projeto | Horizontes | 1 | 0% | 15 Maio 2025 09:00 | 09 Junho 2025 18:00 | ND | ND
4 | Atendimento a Comentários | Cliente | 1 | 0% | 10 Junho 2025 09:00 | 23 Junho 2025 18:00 | ND | ND
4 | R01 | Horizontes | 1 | 100% | 12 Agosto 2025 09:00 | 28 Agosto 2025 18:00 | 07 Abril 2025 09:00 | 16 Abril 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 28 Agosto 2025 09:00 | 11 Setembro 2025 18:00 | 17 Abril 2025 09:00 | 23 Abril 2025 18:00
4 | Elaboração demais disciplinas (ELE, CAB, HVAC, MET) | Cliente | 1 | 100% | 12 Agosto 2025 09:00 | 28 Agosto 2025 18:00 | 27 Março 2025 09:00 | 09 Abril 2025 18:00
4 | R02 | Horizontes | 1 | 100% | 12 Setembro 2025 09:00 | 21 Outubro 2025 18:00 | 10 Abril 2025 09:00 | 21 Abril 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 22 Outubro 2025 09:00 | 05 Dezembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00
3 | Cultural |  | 1 | 100% | 27 Maio 2025 09:00 | 04 Novembro 2025 18:00 | 14 Março 2025 18:00 | 28 Abril 2025 18:00
4 | Recebimento do Levantamento Arquitetônico | Cliente | 1 | 100% | 27 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | 14 Março 2025 18:00 | 14 Março 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 08 Julho 2025 09:00 | 28 Agosto 2025 18:00 | 17 Março 2025 09:00 | 26 Março 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 28 Agosto 2025 09:00 | 26 Setembro 2025 18:00 | 27 Março 2025 09:00 | 02 Abril 2025 18:00
4 | Elaboração de SPCI | Cliente | 1 | 100% | 28 Agosto 2025 09:00 | 25 Setembro 2025 18:00 | 17 Março 2025 09:00 | 28 Março 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 1 | 100% | 29 Setembro 2025 09:00 | 20 Outubro 2025 18:00 | 07 Abril 2025 09:00 | 16 Abril 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Outubro 2025 09:00 | 04 Novembro 2025 18:00 | 17 Abril 2025 09:00 | 23 Abril 2025 18:00
4 | Elaboração demais disciplinas (ELE, CAB, HVAC, MET) | Cliente | 1 | 100% | 17 Outubro 2025 18:00 | 20 Outubro 2025 18:00 | 27 Março 2025 09:00 | 09 Abril 2025 18:00
3 | Cine Teatro |  | 0.82999999999999996 | 0% | 30 Janeiro 2026 09:00 | 16 Abril 2026 18:00 | ND | ND
4 | R00 | Horizontes | 1 | 0% | 30 Janeiro 2026 09:00 | 06 Fevereiro 2026 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Fevereiro 2026 09:00 | 13 Março 2026 18:00 | ND | ND
4 | R01 | Horizontes | 0.93000000000000005 | 0% | 16 Março 2026 09:00 | 06 Abril 2026 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 0 | 0% | 07 Abril 2026 09:00 | 16 Abril 2026 18:00 | ND | ND
3 | Piscinas |  | 1 | 100% | 03 Junho 2025 09:00 | 14 Janeiro 2026 18:00 | 17 Março 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 03 Junho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 17 Março 2025 09:00 | 26 Março 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 28 Agosto 2025 18:00 | 27 Março 2025 09:00 | 02 Abril 2025 18:00
4 | Elaboração de SPCI | Cliente | 1 | 100% | 03 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | 17 Março 2025 09:00 | 28 Março 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 1 | 100% | 28 Agosto 2025 09:00 | 21 Outubro 2025 18:00 | 07 Abril 2025 09:00 | 16 Abril 2025 18:00
4 | Elaboração de EST (Projeto Paralizado) | Cliente | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 26 Novembro 2025 18:00 | 17 Março 2025 09:00 | 04 Abril 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 22 Outubro 2025 09:00 | 26 Novembro 2025 18:00 | 17 Abril 2025 09:00 | 23 Abril 2025 18:00
4 | R02 | Horizontes | 1 | 0% | 27 Novembro 2025 09:00 | 15 Dezembro 2025 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 16 Dezembro 2025 09:00 | 14 Janeiro 2026 18:00 | ND | ND
4 | Elaboração demais disciplinas (ELE, HVAC) | Cliente | 1 | 100% | 08 Dezembro 2025 18:00 | 15 Dezembro 2025 18:00 | 27 Março 2025 09:00 | 09 Abril 2025 18:00
3 | Esportivo |  | 1 | 100% | 03 Junho 2025 09:00 | 12 Janeiro 2026 18:00 | 17 Março 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 03 Junho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 17 Março 2025 09:00 | 26 Março 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 28 Agosto 2025 18:00 | 27 Março 2025 09:00 | 02 Abril 2025 18:00
4 | Elaboração de SPCI | Cliente | 1 | 100% | 03 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | 17 Março 2025 09:00 | 28 Março 2025 18:00
4 | Elaboração de EST | Cliente | 1 | 100% | 03 Junho 2025 09:00 | 28 Agosto 2025 18:00 | 17 Março 2025 09:00 | 04 Abril 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 1 | 100% | 28 Agosto 2025 09:00 | 21 Outubro 2025 18:00 | 07 Abril 2025 09:00 | 16 Abril 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 22 Outubro 2025 09:00 | 12 Janeiro 2026 18:00 | 17 Abril 2025 09:00 | 23 Abril 2025 18:00
4 | Elaboração demais disciplinas (ELE, CAB, HVAC, MET) | Cliente | 1 | 100% | 22 Outubro 2025 09:00 | 12 Janeiro 2026 18:00 | 27 Março 2025 09:00 | 09 Abril 2025 18:00
2 | Hidrossanitário |  | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 18:00 | 15 Outubro 2025 18:00 | 26 Março 2025 18:00 | 01 Maio 2025 18:00
3 | Kickoff Hidrossanitário |  | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 18:00 | 01 Agosto 2025 18:00 | 26 Março 2025 18:00 | 26 Março 2025 18:00
3 | Implantação |  | 1 | 100% | 04 Agosto 2025 09:00 | 15 Outubro 2025 18:00 | 27 Março 2025 09:00 | 01 Maio 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 04 Agosto 2025 09:00 | 16 Setembro 2025 18:00 | 27 Março 2025 09:00 | 07 Abril 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 17 Setembro 2025 09:00 | 15 Outubro 2025 18:00 | 08 Abril 2025 09:00 | 14 Abril 2025 18:00
3 | EMEF |  | 1 | 100% | 04 Agosto 2025 09:00 | 22 Agosto 2025 18:00 | 27 Março 2025 09:00 | 01 Maio 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 04 Agosto 2025 09:00 | 11 Agosto 2025 18:00 | 27 Março 2025 09:00 | 07 Abril 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 12 Agosto 2025 09:00 | 22 Agosto 2025 18:00 | 08 Abril 2025 09:00 | 14 Abril 2025 18:00
3 | Cultural |  | 1 | 100% | 04 Agosto 2025 09:00 | 15 Outubro 2025 18:00 | 27 Março 2025 09:00 | 01 Maio 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 04 Agosto 2025 09:00 | 17 Setembro 2025 18:00 | 27 Março 2025 09:00 | 07 Abril 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 18 Setembro 2025 09:00 | 15 Outubro 2025 18:00 | 08 Abril 2025 09:00 | 14 Abril 2025 18:00
3 | Piscinas e Esportivo |  | 1 | 100% | 04 Agosto 2025 09:00 | 15 Outubro 2025 18:00 | 27 Março 2025 09:00 | 01 Maio 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 04 Agosto 2025 09:00 | 26 Agosto 2025 18:00 | 27 Março 2025 09:00 | 07 Abril 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 27 Agosto 2025 09:00 | 15 Outubro 2025 18:00 | 08 Abril 2025 09:00 | 14 Abril 2025 18:00
3 | Obras |  | 1 | 100% | 04 Agosto 2025 09:00 | 15 Outubro 2025 18:00 | 27 Março 2025 09:00 | 01 Maio 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 04 Agosto 2025 09:00 | 16 Setembro 2025 18:00 | 27 Março 2025 09:00 | 07 Abril 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 17 Setembro 2025 09:00 | 15 Outubro 2025 18:00 | 08 Abril 2025 09:00 | 14 Abril 2025 18:00
1 | Projeto Executivo |  | 0.81000000000000005 | 100% | 23 Outubro 2025 18:00 | 25 Maio 2026 18:00 | 21 Abril 2025 18:00 | 19 Junho 2025 18:00
2 | Kickoff Projeto Executivo |  | 1 | 100% | 14 Novembro 2025 18:00 | 14 Novembro 2025 18:00 | 01 Maio 2025 18:00 | 01 Maio 2025 18:00
2 | Arquitetura |  | 0.84999999999999998 | 100% | 23 Outubro 2025 18:00 | 12 Maio 2026 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 19 Junho 2025 18:00
3 | Emef |  | 0.82999999999999996 | 100% | 23 Outubro 2025 18:00 | 12 Maio 2026 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 19 Junho 2025 18:00
4 | Elaboração EST | Cliente | 1 | 100% | 23 Outubro 2025 18:00 | 23 Outubro 2025 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00
4 | Elaboração PCI | Cliente | 1 | 100% | 05 Dezembro 2025 18:00 | 05 Dezembro 2025 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00
4 | Elaboração ELE / CAB | Cliente | 1 | 100% | 05 Dezembro 2025 18:00 | 05 Dezembro 2025 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00
4 | Elaboração HVAC | Cliente | 0.89000000000000001 | 100% | 09 Dezembro 2025 09:00 | 17 Abril 2026 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00
4 | Elaboração MET | Cliente | 1 | 100% | 09 Dezembro 2025 09:00 | 22 Dezembro 2025 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 09 Dezembro 2025 09:00 | 23 Dezembro 2025 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 24 Dezembro 2025 09:00 | 27 Março 2026 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 29 Maio 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 0.20999999999999999 | 100% | 30 Março 2026 09:00 | 27 Abril 2026 18:00 | 30 Maio 2025 09:00 | 12 Junho 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 0 | 100% | 28 Abril 2026 09:00 | 12 Maio 2026 18:00 | 13 Junho 2025 09:00 | 19 Junho 2025 18:00
3 | Cultural |  | 0.97999999999999998 | 100% | 17 Novembro 2025 09:00 | 09 Abril 2026 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 19 Junho 2025 18:00
4 | Elaboração EST | Cliente | 1 | 100% | 17 Novembro 2025 09:00 | 19 Novembro 2025 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 19 Novembro 2025 18:00 | 19 Novembro 2025 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Novembro 2025 09:00 | 18 Dezembro 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 29 Maio 2025 18:00
4 | Elaboração PCI | Cliente | 1 | 100% | 17 Novembro 2025 09:00 | 05 Dezembro 2025 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00
4 | Elaboração ELE / CAB | Cliente | 1 | 100% | 17 Novembro 2025 09:00 | 05 Dezembro 2025 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00
4 | Elaboração HVAC | Cliente | 1 | 100% | 17 Novembro 2025 09:00 | 07 Janeiro 2026 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00
4 | Elaboração MET | Cliente | 1 | 100% | 17 Novembro 2025 09:00 | 05 Dezembro 2025 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 1 | 100% | 19 Dezembro 2025 09:00 | 03 Fevereiro 2026 18:00 | 30 Maio 2025 09:00 | 12 Junho 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Fevereiro 2026 09:00 | 20 Fevereiro 2026 18:00 | 13 Junho 2025 09:00 | 19 Junho 2025 18:00
4 | R02 | Horizontes | 1 | 0% | 23 Fevereiro 2026 09:00 | 25 Fevereiro 2026 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 0.87 | 0% | 26 Fevereiro 2026 09:00 | 09 Abril 2026 18:00 | ND | ND
3 | Piscinas |  | 0.77000000000000002 | 100% | 05 Dezembro 2025 18:00 | 17 Abril 2026 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 19 Junho 2025 18:00
4 | Elaboração EST | Cliente | 1 | 100% | 05 Dezembro 2025 18:00 | 05 Dezembro 2025 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00
4 | Elaboração PCI | Cliente | 1 | 100% | 05 Dezembro 2025 18:00 | 05 Dezembro 2025 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00
4 | Elaboração ELE / CAB | Cliente | 1 | 100% | 05 Dezembro 2025 18:00 | 05 Dezembro 2025 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00
4 | Elaboração HVAC | Cliente | 1 | 100% | 13 Janeiro 2026 18:00 | 14 Janeiro 2026 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 15 Janeiro 2026 09:00 | 13 Fevereiro 2026 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 16 Fevereiro 2026 09:00 | 17 Março 2026 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 29 Maio 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 0.57999999999999996 | 100% | 18 Março 2026 09:00 | 02 Abril 2026 18:00 | 30 Maio 2025 09:00 | 12 Junho 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 0 | 100% | 06 Abril 2026 09:00 | 17 Abril 2026 18:00 | 13 Junho 2025 09:00 | 19 Junho 2025 18:00
3 | Esportivo |  | 0.81000000000000005 | 100% | 05 Dezembro 2025 18:00 | 24 Abril 2026 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 19 Junho 2025 18:00
4 | Elaboração EST | Cliente | 1 | 100% | 05 Dezembro 2025 18:00 | 05 Dezembro 2025 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00
4 | Elaboração PCI | Cliente | 1 | 100% | 05 Dezembro 2025 18:00 | 05 Dezembro 2025 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00
4 | Elaboração ELE / CAB | Cliente | 1 | 100% | 05 Dezembro 2025 18:00 | 05 Dezembro 2025 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00
4 | Elaboração HVAC | Cliente | 1 | 100% | 13 Janeiro 2026 18:00 | 13 Janeiro 2026 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00
4 | Elaboração MET | Cliente | 1 | 100% | 12 Janeiro 2026 18:00 | 12 Janeiro 2026 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 13 Janeiro 2026 09:00 | 30 Janeiro 2026 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 02 Fevereiro 2026 09:00 | 16 Março 2026 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 29 Maio 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 0.76000000000000001 | 100% | 17 Março 2026 09:00 | 09 Abril 2026 18:00 | 30 Maio 2025 09:00 | 12 Junho 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 0 | 100% | 10 Abril 2026 09:00 | 24 Abril 2026 18:00 | 13 Junho 2025 09:00 | 19 Junho 2025 18:00
3 | Implantação |  | 0.87 | 100% | 17 Dezembro 2025 09:00 | 23 Abril 2026 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 19 Junho 2025 18:00
4 | Elaboração EST / TER | Cliente | 1 | 100% | 17 Dezembro 2025 09:00 | 06 Fevereiro 2026 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00
4 | Elaboração ELE / CAB | Cliente | 1 | 100% | 17 Dezembro 2025 09:00 | 05 Janeiro 2026 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 05 Fevereiro 2026 09:00 | 11 Março 2026 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 12 Março 2026 09:00 | 24 Março 2026 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 29 Maio 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 0.69999999999999996 | 100% | 25 Março 2026 09:00 | 08 Abril 2026 18:00 | 30 Maio 2025 09:00 | 12 Junho 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 0 | 100% | 09 Abril 2026 09:00 | 23 Abril 2026 18:00 | 13 Junho 2025 09:00 | 19 Junho 2025 18:00
3 | Obras |  | 0.77000000000000002 | 100% | 05 Dezembro 2025 18:00 | 11 Maio 2026 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 19 Junho 2025 18:00
4 | Elaboração EST | Cliente | 1 | 100% | 05 Dezembro 2025 18:00 | 05 Dezembro 2025 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00
4 | Elaboração ELE / CAB | Cliente | 1 | 100% | 05 Dezembro 2025 18:00 | 05 Dezembro 2025 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 09 Dezembro 2025 09:00 | 15 Dezembro 2025 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 0.94999999999999996 | 100% | 16 Dezembro 2025 09:00 | 09 Abril 2026 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 29 Maio 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 0 | 100% | 10 Abril 2026 09:00 | 24 Abril 2026 18:00 | 30 Maio 2025 09:00 | 12 Junho 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 0 | 100% | 27 Abril 2026 09:00 | 11 Maio 2026 18:00 | 13 Junho 2025 09:00 | 19 Junho 2025 18:00
2 | Hidrossanitário |  | 0.73999999999999999 | 100% | 21 Novembro 2025 09:00 | 25 Maio 2026 18:00 | 21 Abril 2025 18:00 | 06 Junho 2025 18:00
3 | Recebimento Projeto de Drenagem Externa | Cliente | 1 | 100% | 05 Dezembro 2025 18:00 | 05 Dezembro 2025 18:00 | 21 Abril 2025 18:00 | 21 Abril 2025 18:00
3 | Emef |  | 0.65000000000000002 | 100% | 05 Janeiro 2026 09:00 | 25 Maio 2026 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 05 Janeiro 2026 09:00 | 19 Janeiro 2026 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 13 Maio 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 20 Janeiro 2026 09:00 | 26 Janeiro 2026 18:00 | 14 Maio 2025 09:00 | 20 Maio 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 0.66000000000000003 | 100% | 27 Janeiro 2026 09:00 | 11 Maio 2026 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 0 | 100% | 12 Maio 2026 09:00 | 25 Maio 2026 18:00 | 02 Junho 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00
3 | Cultural |  | 0.93000000000000005 | 100% | 21 Novembro 2025 09:00 | 13 Abril 2026 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 21 Novembro 2025 09:00 | 15 Dezembro 2025 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 13 Maio 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 16 Dezembro 2025 09:00 | 15 Janeiro 2026 18:00 | 14 Maio 2025 09:00 | 20 Maio 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 1 | 100% | 30 Janeiro 2026 09:00 | 05 Fevereiro 2026 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 06 Fevereiro 2026 09:00 | 16 Março 2026 18:00 | 02 Junho 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00
4 | R02 | Horizontes | 1 | 0% | 17 Março 2026 09:00 | 24 Março 2026 18:00 | ND | ND
4 | Análise | Cliente | 0.54000000000000004 | 0% | 25 Março 2026 09:00 | 13 Abril 2026 18:00 | ND | ND
3 | Esportivo |  | 0.76000000000000001 | 100% | 02 Fevereiro 2026 09:00 | 23 Abril 2026 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 02 Fevereiro 2026 09:00 | 06 Março 2026 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 13 Maio 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 09 Março 2026 09:00 | 16 Março 2026 18:00 | 14 Maio 2025 09:00 | 20 Maio 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 0.81000000000000005 | 100% | 17 Março 2026 09:00 | 08 Abril 2026 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 0 | 100% | 09 Abril 2026 09:00 | 23 Abril 2026 18:00 | 02 Junho 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00
3 | Piscinas |  | 0.83999999999999997 | 100% | 05 Janeiro 2026 09:00 | 22 Abril 2026 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 05 Janeiro 2026 09:00 | 13 Fevereiro 2026 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 13 Maio 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 16 Fevereiro 2026 09:00 | 17 Março 2026 18:00 | 14 Maio 2025 09:00 | 20 Maio 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 0.67000000000000004 | 100% | 18 Março 2026 09:00 | 13 Abril 2026 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 0 | 100% | 14 Abril 2026 09:00 | 22 Abril 2026 18:00 | 02 Junho 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00
3 | Implantação |  | 0.34999999999999998 | 100% | 12 Março 2026 09:00 | 19 Maio 2026 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 0.89000000000000001 | 100% | 12 Março 2026 09:00 | 07 Abril 2026 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 13 Maio 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 0 | 100% | 08 Abril 2026 09:00 | 22 Abril 2026 18:00 | 14 Maio 2025 09:00 | 20 Maio 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 0 | 100% | 23 Abril 2026 09:00 | 05 Maio 2026 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 0 | 100% | 06 Maio 2026 09:00 | 19 Maio 2026 18:00 | 02 Junho 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00
3 | Obras |  | 0.73999999999999999 | 100% | 15 Dezembro 2025 18:00 | 14 Maio 2026 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00
4 | R00 | Horizontes | 1 | 100% | 15 Dezembro 2025 18:00 | 15 Dezembro 2025 18:00 | 02 Maio 2025 09:00 | 13 Maio 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 0.89000000000000001 | 100% | 16 Dezembro 2025 09:00 | 16 Abril 2026 18:00 | 14 Maio 2025 09:00 | 20 Maio 2025 18:00
4 | R01 | Horizontes | 0 | 100% | 17 Abril 2026 09:00 | 29 Abril 2026 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00
4 | Análise | Cliente | 0 | 100% | 30 Abril 2026 09:00 | 14 Maio 2026 18:00 | 02 Junho 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00
1 | Data de Término do Contrato |  | 0 | 100% | 25 Maio 2026 18:00 | 25 Maio 2026 18:00 | 19 Junho 2025 18:00 | 19 Junho 2025 18:00