## Tabela_Tarefas1
Nível_da_estrutura_de_tópicos | Grupo_de_recursos | Nome | Ativo | Nomes_dos_recursos | Duração | Início | Término
1 |  | UNOPS URBANISMO | Sim |  | 60 dias | 05 Janeiro 2026 09:00 | 27 Março 2026 18:00
2 |  | Urbanismo Lote 2 Rosa Leão | Não |  | 15 dias | 01 Setembro 2025 09:00 | 19 Setembro 2025 18:00
3 | Horizontes | Rosa Leão Extra Escopo - URB | Não | Carolina;André | 15 dias | 01 Setembro 2025 09:00 | 19 Setembro 2025 18:00
2 | Horizontes | Lote 1 Esperança - URB | Sim | A Definir | 60 dias | 05 Janeiro 2026 09:00 | 27 Março 2026 18:00
2 | Horizontes | Lote 1 Vitória - URB | Sim | A Definir | 60 dias | 05 Janeiro 2026 09:00 | 27 Março 2026 18:00
1 |  | UNOPS CENTRALIDADES | Sim |  | 30 dias | 17 Novembro 2025 09:00 | 12 Janeiro 2026 18:00
2 | Horizontes | Unops Centralidades | Sim | Carolina;André | 38 dias | 17 Novembro 2025 09:00 | 12 Janeiro 2026 18:00
1 |  | VALE | Sim |  | 52 dias | 10 Setembro 2025 09:00 | 21 Novembro 2025 18:00
2 |  | UBS Santa Rita | Não |  | 130 dias | 06 Junho 2025 09:00 | 10 Dezembro 2025 18:00
3 | Horizontes | UBS - ARQ Detalhado | Não | Mariana | 130 dias | 06 Junho 2025 09:00 | 10 Dezembro 2025 18:00
2 |  | Vestiários Pelotização VGR | Sim |  | 40 dias | 10 Setembro 2025 09:00 | 04 Novembro 2025 18:00
3 | Horizontes | Vestiários - ARQ | Sim | Janine | 40 dias | 10 Setembro 2025 09:00 | 04 Novembro 2025 18:00
3 | Fornecedores | Vestiários - HID | Sim | Victor | 40 dias | 10 Setembro 2025 09:00 | 04 Novembro 2025 18:00
3 | Fornecedores | Vestiários - PCI | Sim | Cris | 40 dias | 10 Setembro 2025 09:00 | 04 Novembro 2025 18:00
3 | Fornecedores | Vestiários - FUN | Sim | Marcelo Karez | 40 dias | 10 Setembro 2025 09:00 | 04 Novembro 2025 18:00
3 | Fornecedores | Vestiários - ELE | Sim | Carlos Magno | 40 dias | 10 Setembro 2025 09:00 | 04 Novembro 2025 18:00
2 |  | Sala Lubrificantes Pico | Sim |  | 30 dias | 10 Outubro 2025 09:00 | 21 Novembro 2025 18:00
3 | Horizontes | Lubrificantes - ARQ | Sim | Janine | 30 dias | 10 Outubro 2025 09:00 | 21 Novembro 2025 18:00
3 | Fornecedores | Lubrificantes - HID | Sim | Victor | 30 dias | 10 Outubro 2025 09:00 | 21 Novembro 2025 18:00
3 | Fornecedores | Lubrificantes - CLI | Sim | Raoni | 30 dias | 10 Outubro 2025 09:00 | 21 Novembro 2025 18:00
3 | Fornecedores | Lubrificantes - PCI | Sim | Cris | 30 dias | 10 Outubro 2025 09:00 | 21 Novembro 2025 18:00
3 | Fornecedores | Lubrificantes - FUN | Sim | Marcelo Karez | 30 dias | 10 Outubro 2025 09:00 | 21 Novembro 2025 18:00
3 | Fornecedores | Lubrificantes - ELE | Sim | Sandro | 30 dias | 10 Outubro 2025 09:00 | 21 Novembro 2025 18:00
2 |  | Brumadinho Sede | Não |  | 67 dias | 06 Junho 2025 09:00 | 10 Setembro 2025 18:00
3 | Horizontes | Brumadinho - URB | Não | Paula | 24 dias | 15 Julho 2025 09:00 | 18 Agosto 2025 18:00
3 |  | Vigilato - INFRA | Não |  | 13 dias | 15 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00
3 | Fornecedores | Vigilato - LUM | Não | Carlos Magno | 67 dias | 06 Junho 2025 09:00 | 10 Setembro 2025 18:00
1 |  | CEU CIDADE SP INTEGRA - PPP | Sim |  | 233 dias | 07 Março 2025 09:00 | 18 Fevereiro 2026 18:00
2 |  | Brasilândia | Sim |  | 180 dias | 07 Março 2025 09:00 | 21 Novembro 2025 18:00
3 | Horizontes | Brasilândia - ARQ | Sim | Laura;Matheus | 180 dias | 07 Março 2025 09:00 | 21 Novembro 2025 18:00
3 | Fornecedores | Brasilândia - HID | Sim | Victor | 180 dias | 07 Março 2025 09:00 | 21 Novembro 2025 18:00
2 |  | Parque das Flores | Sim |  | 180 dias | 07 Março 2025 09:00 | 21 Novembro 2025 18:00
3 | Horizontes | Parque das Flores - ARQ | Sim | Maria Luiza;Matheus;André | 180 dias | 07 Março 2025 09:00 | 21 Novembro 2025 18:00
3 | Fornecedores | Parque das Flores - HID | Sim | Victor | 180 dias | 07 Março 2025 09:00 | 21 Novembro 2025 18:00
2 |  | Vila Gilda | Sim |  | 233 dias | 07 Março 2025 09:00 | 18 Fevereiro 2026 18:00
3 | Horizontes | Vila Gilda - ARQ | Sim | Laura;Matheus | 233 dias | 07 Março 2025 09:00 | 18 Fevereiro 2026 18:00
3 | Fornecedores | Vila Gilda - HID | Sim | Victor | 233 dias | 07 Março 2025 09:00 | 18 Fevereiro 2026 18:00
2 |  | Pirajuçara | Sim |  | 224 dias | 07 Março 2025 09:00 | 05 Fevereiro 2026 18:00
3 | Horizontes | Pirajuçara - ARQ | Sim | Maria Luiza;Matheus;André | 224 dias | 07 Março 2025 09:00 | 05 Fevereiro 2026 18:00
3 | Fornecedores | Pirajuçara - HID | Sim | Victor | 224 dias | 07 Março 2025 09:00 | 05 Fevereiro 2026 18:00
1 |  | DIRECIONAL ENGENHARIA | Sim |  | 180 dias | 07 Março 2025 09:00 | 21 Novembro 2025 18:00
2 |  | Obra 649 - Santa Amélia | Sim |  | 180 dias | 07 Março 2025 09:00 | 21 Novembro 2025 18:00
3 | Horizontes | Direcional - ARQ | Sim | Bruno | 180 dias | 07 Março 2025 09:00 | 21 Novembro 2025 18:00
1 |  | SUDECAP | Sim |  | 212 dias | 07 Março 2025 09:00 | 20 Janeiro 2026 18:00
2 |  | Complexo Esportivo Pompeia | Sim |  | 186 dias | 07 Março 2025 09:00 | 01 Dezembro 2025 18:00
3 | Horizontes | CE Pompéia - ARQ | Sim | Bruno;Paula | 186 dias | 07 Março 2025 09:00 | 01 Dezembro 2025 18:00
2 |  | Germa Barreiro | Sim |  | 198 dias | 07 Março 2025 09:00 | 19 Dezembro 2025 18:00
3 |  | Germa Barreiro - ARQ (Duas Arquitetura) | Sim |  | 198 dias | 07 Março 2025 09:00 | 19 Dezembro 2025 18:00
3 | Fornecedores | Germa - ELE, SPDA | Sim | Victor;Carlos Magno | 198 dias | 07 Março 2025 09:00 | 19 Dezembro 2025 18:00
2 |  | Escola Municipal EMPEPI | Sim |  | 124 dias | 15 Julho 2025 09:00 | 20 Janeiro 2026 18:00
3 | Horizontes | EMPEPI - ARQ | Sim | PH | 124 dias | 15 Julho 2025 09:00 | 20 Janeiro 2026 18:00
3 | Fornecedores | EMPEPI - PCI | Sim | Victor | 124 dias | 15 Julho 2025 09:00 | 20 Janeiro 2026 18:00
3 | Fornecedores | EMPEPI - EST | Sim | Marcelo Karez | 124 dias | 15 Julho 2025 09:00 | 20 Janeiro 2026 18:00
1 |  | BNDES PPP ESCOLA | Não |  | 62 dias | 11 Agosto 2025 09:00 | 05 Novembro 2025 18:00
2 | Horizontes | Visita a 5 escolas referenciais | Não | Iris | 22 dias | 11 Agosto 2025 09:00 | 10 Setembro 2025 18:00
2 | Horizontes | Escolha dos terrenos | Não | Iris | 22 dias | 11 Agosto 2025 09:00 | 10 Setembro 2025 18:00
2 | Horizontes | Anteprojeto Escola Pequena | Não | Iris | 40 dias | 11 Setembro 2025 09:00 | 05 Novembro 2025 18:00
2 | Horizontes | Anteprojeto Escola Média | Não | Iris | 40 dias | 11 Setembro 2025 09:00 | 05 Novembro 2025 18:00
2 | Horizontes | Anteprojeto Escola Grande | Não | Iris | 40 dias | 11 Setembro 2025 09:00 | 05 Novembro 2025 18:00
1 |  | SEST | Sim |  | 10 dias | 29 Setembro 2025 09:00 | 10 Outubro 2025 18:00
2 | Fornecedores | SEST - EST | Sim | Marcelo Karez | 10 dias | 29 Setembro 2025 09:00 | 10 Outubro 2025 18:00
1 |  | FDIRS PMO PPP ESCOLA | Sim |  | 101 dias | 10 Outubro 2025 09:00 | 16 Março 2026 18:00
2 | Horizontes | FDIRS - Situação de Uso dos Terrenos e Edificações | Sim | A Definir | 36 dias | 10 Outubro 2025 09:00 | 01 Dezembro 2025 18:00
2 | Horizontes | FDIRS - Projetos Reforma | Sim | A Definir | 56 dias | 01 Dezembro 2025 09:00 | 02 Março 2026 18:00
2 | Horizontes | FDIRS - Projetos Novas Escolas | Sim | A Definir | 43 dias | 15 Janeiro 2026 09:00 | 16 Março 2026 18:00
1 |  | CONTAGEM NASCENTES IMPERIAIS | Sim |  | 43 dias | 25 Agosto 2025 09:00 | 22 Outubro 2025 18:00
2 | Horizontes | NASCENTES - Implantacoes Unidades Habitacionais | Sim | Bruno;Janine;Paula | 20 dias | 25 Agosto 2025 09:00 | 19 Setembro 2025 18:00
2 | Horizontes | NASCENTES - Implantacao CEMEI | Sim | Janine | 20 dias | 25 Agosto 2025 09:00 | 19 Setembro 2025 18:00
2 |  | Implantacao Centro Social | Sim |  | 7 dias | 01 Setembro 2025 09:00 | 09 Setembro 2025 18:00
3 | Horizontes | NASCENTES - Arquitetura E Complementares | Sim | Iris | 7 dias | 01 Setembro 2025 09:00 | 09 Setembro 2025 18:00
3 | Horizontes | NASCENTES - Imagens | Sim | Laura | 7 dias | 01 Setembro 2025 09:00 | 09 Setembro 2025 18:00
2 | Horizontes | NASCENTES - Pracas | Sim | Bruno;Paula;Carolina;Mariana | 21 dias | 22 Setembro 2025 09:00 | 20 Outubro 2025 18:00
2 | Horizontes | NASCENTES - Areas de Lazer - Parques | Sim | Bruno;Paula;Carolina;Mariana | 21 dias | 22 Setembro 2025 09:00 | 20 Outubro 2025 18:00
2 | Fornecedores | NASCENTES - Complementares | Sim | Carlos Magno;Victor;Marcelo Karez;Cris | 34 dias | 05 Setembro 2025 09:00 | 22 Outubro 2025 18:00
1 |  | FÉRIAS | Sim |  | 102 dias | 28 Julho 2025 09:00 | 23 Dezembro 2025 18:00
2 | Horizontes | Férias | Sim | Carolina | 10 dias | 28 Julho 2025 09:00 | 08 Agosto 2025 18:00
2 | Horizontes | Férias | Sim | Silvia | 10 dias | 25 Agosto 2025 09:00 | 05 Setembro 2025 18:00
2 | Horizontes | Férias | Sim | Mariana | 15 dias | 01 Setembro 2025 09:00 | 19 Setembro 2025 18:00
2 | Horizontes | Férias | Sim | Matheus | 11 dias | 15 Setembro 2025 09:00 | 29 Setembro 2025 18:00
2 | Horizontes | Férias | Sim | Maria Luiza | 14 dias | 01 Outubro 2025 09:00 | 20 Outubro 2025 18:00
2 | Horizontes | Férias | Sim | Iris | 8 dias | 16 Outubro 2025 09:00 | 27 Outubro 2025 18:00
2 | Horizontes | Férias | Sim | Bruno | 10 dias | 27 Outubro 2025 09:00 | 07 Novembro 2025 18:00
2 | Horizontes | Férias | Sim | PH | 10 dias | 27 Outubro 2025 09:00 | 07 Novembro 2025 18:00
2 | Horizontes | Férias | Sim | Felipe | 15 dias | 28 Outubro 2025 09:00 | 17 Novembro 2025 18:00
2 | Horizontes | Férias | Sim | Janine | 8 dias | 10 Novembro 2025 09:00 | 19 Novembro 2025 18:00
2 | Horizontes | Férias | Sim | Marcelo | 5 dias | 17 Novembro 2025 09:00 | 24 Novembro 2025 18:00
2 | Horizontes | Férias | Sim | Mariana | 6 dias | 15 Dezembro 2025 09:00 | 23 Dezembro 2025 18:00